## Hoja1
BACKLOG DEL PROYECTO
Proyecto: Sistema Semiautomatizado de Dotaciones y Bordados
Product Owner: Administrador del Negocio
Última actualización: 14/12/2025
ID | Tipo | Épica | Título | Descripción | Prioridad (MoSCoW) | Story Points | Sprint | Estado | Origen | Fecha Creación | Responsable
US-001 | Historia | Inventarios | Registrar productos | Como administrador quiero registrar productos en el inventario para controlar el stock disponible | MUST | 8 | Sprint 1 | Completada | BR-001 | 2025-12-01 | Luisa Narvaez
US-002 | Historia | Inventarios | Actualizar inventario | Como administrador quiero actualizar cantidades para mantener el inventario al día | MUST | 5 | Sprint 1 | Completada | BR-001 | 2025-12-01 | Luisa Narvaez
US-003 | Historia | Usuarios | Registrar usuarios | Como administrador quiero registrar usuarios para controlar el acceso al sistema | MUST | 8 | Sprint 2 | En progreso | BR-002 | 2025-12-05 | Luisa Narvaez
US-004 | Historia | Citas | Agendar citas | Como cliente quiero agendar una cita para solicitar servicios de bordado o dotación | MUST | 8 | Sprint 2 | Pendiente | BR-003 | 2025-12-07 | Sin asignar
RF-001 | Funcional | Inventarios | Registrar productos en inventario | El sistema debe permitir el registro de productos con validación de datos | MUST | 13 | Sprint 1 | Verificado | BR-001 | 2025-12-01 | Equipo de Desarrollo
RF-002 | Funcional | Pagos | Registrar pagos | El sistema debe permitir registrar pagos asociados a pedidos | SHOULD | 8 | Sprint 3 | Pendiente | BR-004 | 2025-12-10 | Sin asignar
RNF-001 | No Funcional | Rendimiento | Tiempo de respuesta | El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos | MUST | 5 | Sprint 1 | Verificado | BR-005 | 2025-12-01 | Equipo Técnico
RNF-002 | No Funcional | Seguridad | Control de accesos | El sistema debe restringir funciones según el rol del usuario | MUST | 8 | Sprint 2 | En progreso | BR-006 | 2025-12-05 | Equipo Técnico