## Registro de Cambios
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO
Control y seguimiento de cambios en requerimientos
Proyecto: | [Nombre] |  |  | Responsable CCB: | [Nombre]
ID CR | Fecha Solicitud | Solicitante | Req. Afectado | Tipo Cambio | Descripción del Cambio | Impacto Estimado | Urgencia | Estado | Fecha Decisión | Observaciones
CR-001 | 15/10/2024 | María López | RF-003 | Modificación | Agregar cancelación por recepción | 3 días | Media | Aprobado | 18/10/2024 | Sprint 3
CR-002 | 20/10/2024 | Dr. García | RF-010 | Adición | Incluir WhatsApp en notificaciones | 5 días | Baja | En análisis |  | Pendiente costo
CR-003 | 25/10/2024 | Ana Torres | RF-001 | Corrección | Corregir validación de horarios | 1 día | Alta | Aprobado | 25/10/2024 | Hotfix
CR-004 | 01/11/2024 | Pedro Ruiz | RNF-002 | Modificación | Aumentar usuarios concurrentes a 1000 | 10 días | Media | Rechazado | 05/11/2024 | Fuera de alcance v1
ESTADÍSTICAS DE CAMBIOS
Total solicitudes: | [XX]
Aprobadas: | [XX]
Rechazadas: | [XX]
En análisis: | [XX]
% Aprobación: